«EcoBRU»: КАЛЕНДАРНЫЙ РАБОЧИЙ ПЛАН

Разъяснения к таблице: 1 – первый месяц проекта;  О – мероприятие в ЕС, Х – мероприятие в РБ, России и Украине

| № РП/ мероприятия | Наименование мероприятия |  | Длительность (в неделях) | МЕСЯЦЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| РП1 «Реализация и менеджмент проекта» 156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Управление проектом | 156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Регистрация проекта в соответствующих инстанциях на национальном уровне | 26 | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  | Стартовое совещание в г.Бремен (01/2014) | 1 |  | o |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  | Заключение двусторонних договоров | 26 | ox | ox | ox | ox | ox | ox |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  | Приобретение техники для мероприятий проекта | 20 |  | ox | ox | ox | ox | ox |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  | Рабочие совещания в Санкт-Петергбурге (05/2014), в Киеве (10/2014), в Минске (03/2015), в Новосибирске (09/2015), в Гомеле (03/2016), в Симферополе (09/2016) | 120 |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | x |  |  |
| 1.1.6 |  | Подготовка и представление отчетов | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ox | ox | ox |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ox | ox | ox |
| 1.1.7 |  | Реализация запланированных мероприятий проекта | 156 | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox |
| 1.2 |  | Администрирование и управление | 156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | Управление проектом | 156 | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox |
| 1.2.2 |  | Административное управление в рамках подготовки и последующего контроля мероприятий проекта | 148 | ox | ox |  |  | ox | ox |  |  |  | ox | ox |  |  |  | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox |  |  |  |  | ox | ox |  |  | ox | ox | ox | ox |  |  |
| 1.2.3 |  | Текущий контроль бюджета проекта | 152 |  | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| РП2 Детальный анализ проблематики и спецификация квалификационных требований 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Семинар по концепции и детальному анализу проблематики | 1 |  | o |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Консультации с представителями целевых групп | 16 |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Разработка анкеты для целевых групп «общеобразовательная школа» и «учреждение системы профобразования» | 8 |  |  | xo | xo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  | Проведение анкетирования и анализ полученных данных | 12 |  |  |  | x | x | xo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  | Документированные процедуры по итогам анализа | 26 |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РП3 Повышение квалификации ППС 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Языковая подготовка и e-Learning | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  | Языковая подготовка | 68 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 |  | Семинары в г.Санкт-Петербург, Г.Киев по темам технического обеспечения дистанционного обучения | 26 |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 |  | Семинары по темам дидактического обеспечения дистанционного обучения | 26 |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 |  | Приобретение специализированной литературы | 26 |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Дидактика экологического образования | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 |  | Семинары по темам дидактики экологического образования в г.Бремен, г.Санкт-Петербург, Киев | 44 |  | o |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 |  | Стажировки в университетах-партнерах ЕС (Бремен, Падерборн, Рига, Жилина) | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | o | o | o | o |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 |  | Приобретение специализированной литературы | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  | Актуальные темы в области защиты окружающей среды | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 |  | Семинары/практические занятия по вопросам защиты окружающей среды в г.Киев, г.Минск, г.Новосибирск | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2 |  | Стажировки в университетах-партнерах ЕС (Бремен, Падерборн, Рига, Жилина) | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | o | o | o | o |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3 |  | Приобретение специализированной литературы | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РП4 Разработка концепции повышения квалификации в сфере профобразования 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Мероприятия для преподавателей системы профобразования | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 |  | Подготовка спецификации учебных целей в области экологического образования и соответствующей структуры курсов | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 |  | Согласование целей, структуры и методов с представителями целевых групп | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 |  | Согласование целей, структуры и методов с представителями ЕС | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xo | xo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4 |  | Подготовка и документирование концепции курсов | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  | Мероприятия для учителей общеобразовательных школ | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 |  | Подготовка спецификации учебных целей в области экологического образования и соответствующей структуры курсов | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 |  | Согласование целей, структуры и методов с представителями целевых групп | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3 |  | Согласование целей, структуры и методов с представителями ЕС | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xo | xo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.4 |  | Подготовка и документирование концепции курсов | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РП5 Разработка, апробация и внедрение (дистанционных) курсов повышения квалификации в области экологического образования 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Подготовка и тестирование систем дистанционного обучения | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 |  | Трансфер инновационных технологий ПГУПС (Санкт-Петербург), ЛГТУ (Липецк), НТУ (Киев) | 48 |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 |  | Приобретение компьютерной техники для инсталлирования и тестирования | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3 |  | Тестирование систем дистанционного обучения | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  | Мероприятия для преподавателей системы профобразования | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 |  | Разработка и документирование учебно-методических материалов на базе 4.1 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2 |  | Внедрение учебно-методических материалов | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.3 |  | Тестирование курсов в рамках действующих программ | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.4 |  | Реализация курсов | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| 5.2.5 |  | Совершенствование и доработка курсов | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| 5.3 |  | Мероприятия для учителей общеобразовательных школ | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 |  | Разработка и документирование учебно-методических материалов на базе 4.1 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2 |  | Внедрение учебно-методических материалов | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.3 |  | Тестирование курсов в рамках действующих программ | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.4 |  | Реализация курсов | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.3.5 |  | Совершенствование и доработка курсов | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| РП6 Адаптация и модернизация действующих учебных программ 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Анализ действующих учебных программ | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
| 6.2 |  | Ревизия/ дополнение учебных целей | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
| 6.3 |  | Тестирование новых учебно-методических материалов | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
| 6.4 |  | Интеграция новых учебно-методических материалов в действующие учебные программы | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
| 6.5 |  | Реализация модернизированных учебных программ | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |
| РП7 Распространение результатов проекта 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Информационные мероприятия и мероприятия по распространению результатов проекта в Беларуси, России и Украине | 120 |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | x |  |  |
| 7.2 |  | Публикация по результатам детального анализа | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 |  | Публикация концепции курсов | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 |  | Мероприятия для целевых групп | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 |  | Подготовка сообщений и презентаций для СМИ | 120 |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | x |  |  |
| 7.6 |  | Разработка сайта проекта | 134 |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| 7.7 |  | Научные публикации | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |
| 7.8 |  | Заключительная конференция по актуальным вопросам экологически ориентированного образования | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
| РП8 Устойчивость результатов 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Привлечение представителей целевых групп в процесс разработки курсов | 48 |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 |  | Привлечение ППС, не задействованного непосредственно в реализации проекта | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.3 |  | Подготовка официальных документов | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 |  | Подписание долгосрочных договоров с общеобразовательными школами и учреждениями системы профобразования для проведения курсов повышения квалификации | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| РП9 Контроль качества проекта 152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | Контроль качества содержания проекта | 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1 |  | Обеспечение качества содержания и контроль партнерами из ЕС экологически ориентированных программ повышения квалификации для преподавателей системы профобразования | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.2 |  | Обеспечение качества содержания и контроль экологически ориентированных программ повышения квалификации для учителей общеобразовательных школ | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.3 |  | Открытая презентация курсов и согласование с представителями целевых групп | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.4 |  | Проведение рабочих заседаний в Минске | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.5 |  | Проведение рабочих заседаний Новосибирске | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.6 |  | Анкетирование участников | 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.1.7 |  | Проведение рабочих заседаний в Гомеле | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.8 |  | Рабочие встречи, обсуждение результатов с участниками и экспертами на региональном уровне | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |
| 9.2 |  | Мониторинг проекта | 152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.1 |  | Внутренний мониторинг проекта | 120 |  |  |  |  |  | o |  |  |  |  | o |  |  |  |  | o |  |  |  |  |  | o |  |  |  |  |  | o |  |  |  |  |  | o |  |  |
| 9.2.2 |  | Проведение внутренней эвалюации | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |