| 1 Цели освоения дисциплины (модуля) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целью освоения дисциплины «Управление проектами» является изучение методов, приемов и средств управления проектами возведения объектов строительства. Слушатель, прослушавший курс «Управление проектами», должен знать современную методологию управления проектом; определения и понятия проектов, программ и их контекста, как объектов управления; определения и понятия о субъектах управления и используемого ими инструментария; процессы и инструменты управления различными функциональными областями проекта; современные программные средства и информационные технологии, используемые в управлении проектами; историю и тенденции развития управления проектом. Слушатель должен уметь: определять цели, предметную область и структуры проекта; составлять организационно-технологическую модель проекта; рассчитывать календарный план осуществления проекта; формировать основные разделы сводного плана проекта; осуществлять контроль и регулирование хода выполнения проекта по его основным параметрам; использовать программные средства для решения основных задач управления проектом. Слушатель должен освоить эффективные методы, приемы и средства управление проектами. |  |  |  |
| 2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы |  |  |  |
| Дисциплина Управление проектами входит в базовую часть учебного плана образовательной программы. Для изучения дисциплины необходимы знания (умения, владения), сформированные в результате изучения дисциплин/ практик: |  |  |  |
| Проектная деятельность |  |  |  |
| Производственный менеджмент |  |  |  |
| Технологическое предпринимательство |  |  |  |
| Экономика |  |  |  |
| Информатика |  |  |  |
| Знания (умения, владения), полученные при изучении данной дисциплины будут необходимы для изучения дисциплин/практик: |  |  |  |
| Реконструкция, обследование и испытание сооружений |  |  |  |
| Организация, планирование и управление в строительстве |  |  |  |
| Урбанистические тенденции развития строительства высотных и большепролетных зданий и сооружений |  |  |  |
| Экономика строительства |  |  |  |
| 3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) и планируемые результаты обучения |  |  |  |
| В результате освоения дисциплины (модуля) «Управление проектами» обучающийся должен обладать следующими компетенциями: |  |  |  |
| Структурный элемент компетенции |  | Планируемые результаты обучения |  |
| ОПК-4: готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия |  |  |  |
| Знать |  | - методику руководства коллективом в сфере своей профессиональной деятельности |  |
| Уметь |  | - находить организационно-управленческие решения и готовность нести за них ответственность |  |
| Владеть |  | - навыками управления человеческими ресурсами, коммуникациями, с учетом социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий |  |
| ПК-6: знанием организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской деятельности, планирования работы персонала и фондов оплаты труда |  |  |  |
| Знать |  | - основы организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской деятельности; -основные принципы, функции и методы управления проектами; - порядок разработки проектов; - специфику реализации проектов. |  |
| Уметь |  | - использовать полученные знания для разработки и управления проектами; - разрабатывать основные документы проекта; - составлять коммуникационный план проекта. |  |
| Владеть |  | - навыками разработки планов реализации проекта с учетом возможных рисков реализации и возможностей их устранения, планирует необходимые ресурсы |  |
| ПК-7: владением методами осуществления инновационных идей, организации производства и эффективного руководства работой людей, подготовки документации для создания системы менеджмента качества производственного подразделения |  |  |  |
| Знать |  | - методы осуществления инновационных идей, организации производства и эффективного руководства работой людей |  |
| Уметь |  | - осуществлять мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта |  |
| Владеть |  | - навыками работы с технической документацией по конструкциям зданий и сооружений для создания системы менеджмента качества |  |

|  | 4. Структура, объём и содержание дисциплины (модуля) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц 144 акад. часов, в том числе: – контактная работа – 75,2 акад. часов: – аудиторная – 72 акад. часов; – внеаудиторная – 3,2 акад. часов – самостоятельная работа – 33,1 акад. часов; – подготовка к экзамену – 35,7 акад. часа Форма аттестации - экзамен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел/ тема дисциплины |  | Семестр | Аудиторная контактная работа (в акад. часах) |  |  | Самостоятельная работа студента | Вид самостоятельной работы | Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации | Код компетенции |
|  |  |  | Лек. | лаб. зан. | практ. зан. |  |  |  |  |
| 1. Системный подход в управлении проектами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Системное представление проекта. Прямые и обратные связи в проекте. Энтропия и негэнтропия. Закон необходимого разнообразия. Описание проекта как системы. Иерархия в системе проекта. Метасистема и подсистемы в проекте. Функциональное и информационное описание проекта. |  | 7 | 1 |  | 4/4И | 3 | Самостоятельное изучение учебной литературы; подготовка к практическим занятиям | Выступление на практическом занятии; отчет по самостоятельной работе; устный опрос | ОПК-4, ПК-6 |
| Итого по разделу |  |  | 1 |  | 4/4И | 3 |  |  |  |
| 2. Стратегическая система управления проектами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Содержание стратегической системы управления проектами. Управление портфелем проектов. Проектно-портфельные решения. Управление программой. Управление проектом. Организационный дизайн стратегической системы УП. Методология: внутренние стандарты и регламенты. |  | 7 | 2 |  | 4 | 2 | Самостоятельное изучение учебной литературы; подготовка к практическим занятиям | Выступление на практическом занятии; отчет по самостоятельной работе; устный опрос | ОПК-4, ПК-6 |
| Итого по разделу |  |  | 2 |  | 4 | 2 |  |  |  |
| 3. Процессы и функциональные области управления проектами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Жизненный цикл и фазы жизненного цикла проекта. Расширенный жизненный цикл проекта. Процессы управления проектом. Функциональные области управления проектом. Процессы и функциональные области управления проектом. Организационные структуры управления проектами. Организация по методу «стадия-ворота». |  | 7 | 1 |  | 6/6И | 4 | Самостоятельное изучение учебной литературы; подготовка к практическим занятиям | Выступление на практическом занятии; отчет по самостоятельной работе; устный опрос | ОПК-4, ПК-6 |
| Итого по разделу |  |  | 1 |  | 6/6И | 4 |  |  |  |
| 4. Определение и предметная область проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Определение и предметная область проекта. Разработка устава проекта. Управление предметной областью (содержанием) проекта. Построение иерархической структуры работ. Критерии разработки WBS. Контрольные точки (вехи) проекта. Управление изменением содержания (предметной области). |  | 7 | 1 |  | 4 | 2 | Самостоятельное изучение учебной литературы; подготовка к практическим занятиям | Выступление на практическом занятии; отчет по самостоятельной работе; устный опрос | ПК-6, ПК-7 |
| Итого по разделу |  |  | 1 |  | 4 | 2 |  |  |  |
| 5. Управление человеческими ресурсами и командой проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Управление человеческими ресурсами (командой) проекта. Модель формирования и развития команды проекта. Организация функционирования эффективных команд. Управление производительностью команды проекта. Лидерство в команде. |  | 7 | 1 |  | 4 | 2 | Самостоятельное изучение учебной литературы; подготовка к практическим занятиям | Выступление на практическом занятии; отчет по самостоятельной работе; устный опрос | ПК-6, ПК-7 |
| Итого по разделу |  |  | 1 |  | 4 | 2 |  |  |  |
| 6. Планирование проекта по временным и стоимостным параметрам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Состав временных параметров и взаимосвязи работ. Графические построения и количественная оценка временных параметров. Методика PERT и метод критического пути. Метод PERT. Пример расчета. Метод критической цепи. Оптимизация расписания проекта. Выравнивание потребности в ресурсах. Планирование денежных затрат и проекта. |  | 7 | 2 |  | 6/6И | 4 | Самостоятельное изучение учебной литературы; подготовка к практическим занятиям | Выступление на практическом занятии; отчет по самостоятельной работе; устный опрос | ПК-6, ПК-7 |
| Итого по разделу |  |  | 2 |  | 6/6И | 4 |  |  |  |
| 7. Управление качеством проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 Понятие и концепции качества. Процессы управления качеством. Инструменты управления качеством. Стандарт по управлению качеством проекта. |  | 7 | 1 |  | 4 | 2 | Самостоятельное изучение учебной литературы; подготовка к практическим занятиям | Выступление на практическом занятии; отчет по самостоятельной работе; устный опрос | ПК-6, ПК-7 |
| Итого по разделу |  |  | 1 |  | 4 | 2 |  |  |  |
| 8. Управление рисками проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 Понятие риска проекта. Процессы управления рисками проекта. Методы качественного анализа рисков проекта. Методы количественного анализа рисков проекта. Анализ чувствительности проекта. План реагирования на риски. Планирование на случай чрезвычайных ситуаций. Мониторинг и контроль рисков. |  | 7 | 2 |  | 6/6И | 4 | Самостоятельное изучение учебной литературы; подготовка к практическим занятиям | Выступление на практическом занятии; отчет по самостоятельной работе; устный опрос | ПК-6, ПК-7 |
| Итого по разделу |  |  | 2 |  | 6/6И | 4 |  |  |  |
| 9. Управление коммуникациями и стейкхолдерами проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 Управление коммуникациями проекта. Планирование коммуникаций. Процессы реализации управления коммуникациями. Мониторинг коммуникаций. Управление стейкхолдерами. Анализ и идентификация стейкхолдеров. План управления стейкхолдерами. Управление вовлечением и контроль вовлечения стейкхолдеров. |  | 7 | 2 |  | 4 | 2 | Самостоятельное изучение учебной литературы; подготовка к практическим занятиям | Выступление на практическом занятии; отчет по самостоятельной работе; устный опрос | ПК-6, ПК-7 |
| Итого по разделу |  |  | 2 |  | 4 | 2 |  |  |  |
| 10. Оценка исполнения проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 Мониторинг сроков проекта. Метод освоенного объема. Показатели стоимости проекта. |  | 7 | 2 |  | 4 | 2 | Самостоятельное изучение учебной литературы; подготовка к практическим занятиям | Выступление на практическом занятии; отчет по самостоятельной работе; устный опрос | ПК-6, ПК-7 |
| Итого по разделу |  |  | 2 |  | 4 | 2 |  |  |  |
| 11. Гибкое управление проектами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 Методические и практические источники гибких методологий. Скрам-процесс: участники, организация и планирование. Оценка прогресса проекта. |  | 7 | 1 |  | 4 | 2 | Самостоятельное изучение учебной литературы; подготовка к практическим занятиям | Выступление на практическом занятии; отчет по самостоятельной работе; устный опрос | ПК-6, ПК-7 |
| Итого по разделу |  |  | 1 |  | 4 | 2 |  |  |  |
| 12. Стандарты управления проектами и корпоративная система управления проектами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 Общая характеристика стандартов по управлению проектами. PMBoK. Prince2. P2M. Постановка корпоративной системы управления проектами. |  | 7 | 2 |  | 4 | 4,1 | Самостоятельное изучение учебной литературы; подготовка к практическим занятиям | Выступление на практическом занятии; отчет по самостоятельной работе; устный опрос | ПК-6, ПК-7 |
| Итого по разделу |  |  | 2 |  | 4 | 4,1 |  |  |  |
| Итого за семестр |  |  | 18 |  | 54/22И | 33,1 |  | экзамен |  |
| Итого по дисциплине |  |  | 18 |  | 54/22И | 33,1 |  | экзамен |  |

5 Образовательные технологии

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

При обучении студентов дисциплине «Инновационное предпринимательство» используются следующие образовательные технологии:

1. Традиционные образовательные технологии ориентируются на организацию образовательного процесса, предполагающую прямую трансляцию знаний от преподавателя к студенту (преимущественно на основе объяснительно-иллюстративных методов обучения).

Применяемые формы учебных занятий с использованием традиционных технологий:

Семинар – беседа преподавателя и студентов, обсуждение заранее подготовленных сообщений по каждому вопросу плана занятия с единым для всех перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы.

Практическое занятие, посвященное освоению конкретных умений и навыков по предложенному алгоритму.

2. Технологии проблемного обучения – организация образовательного процесса, которая предполагает постановку проблемных вопросов, создание учебных проблемных ситуаций для стимулирования активной познавательной деятельности студентов.

Применяемые формы учебных занятий с использованием технологий проблемного обучения:

Практическое занятие на основе кейс-метода – обучение в контексте моделируемой ситуации, воспроизводящей реальные условия научной, производственной, общественной деятельности. Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же приближены к реальной ситуации.

3. Игровые технологии – организация образовательного процесса, основанная на реконструкции моделей поведения в рамках предложенных сценарных условий.

Применяемые формы учебных занятий с использованием игровых технологий:

Ролевая игра – имитация или реконструкция моделей ролевого поведения в предложенных сценарных условиях.

4. Технологии проектного обучения – организация образовательного процесса в соответствии с алгоритмом поэтапного решения проблемной задачи или выполнения учебного задания.

Применяемые формы учебных занятий с использованием технологий проектного обучения:

Информационный проект – учебно-познавательная деятельность с ярко выраженной эвристической направленностью (поиск, отбор и систематизация информации о каком-то объекте, ознакомление участников проекта с этой информацией, ее анализ и обобщение для презентации более широкой аудитории).

5. Интерактивные технологии – организация образовательного процесса, которая предполагает активное и нелинейное взаимодействие всех участников, достижение на этой основе личностно значимого для них образовательного результата. Интерактивность подразумевает субъект-субъектные отношения в ходе образовательного процесса и, как следствие, формирование саморазвивающейся информационно-ресурсной среды.

Применяемые формы учебных занятий с использованием интерактивных технологий:

| Семинар-дискуссия – коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса, проблемы, выявление мнений в группе (межгрупповой диалог, дискуссия как спор-диалог). 6. Информационно-коммуникационные образовательные технологии – организация образовательного процесса, основанная на применении специализированных программных сред и технических средств работы с информацией. Применяемые формы учебных занятий с использованием информационно-коммуникационных технологий: Практическое занятие в форме презентации – представление результатов проектной или исследовательской деятельности с использованием специализированных программных сред. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |
| Представлено в приложении 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации |  |  |  |  |  |  |  |
| Представлены в приложении 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) |  |  |  |  |  |  |  |
| а) Основная литература: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Тихомирова, О. Г. Управление проектом: комплексный подход и системный анализ : монография / О.Г. Тихомирова. — Москва : ИНФРА-М, 2020.— 300 с. — (Научная мысль). — DOI 10.12737/673. - ISBN 978-5-16-006383-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1064865 (дата обращения: 19.10.2020) 2. Лебедев, В. М. Реконструкция зданий и коммунальных сооружений в системе городской застройки (управление проектами) : учебное пособие / В.М. Лебедев. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 191 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Магистратура). — DOI 10.12737/textbook_5b5ab325cf0ee4.27699292. - ISBN 978-5-16-013561-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1068771 (дата обращения: 19.10.2020). – Режим доступа: по подписке. |  |  |  |  |  |  |  |
| б) Дополнительная литература: 1. Тихомирова, О. Г. Управление проектами: практикум : учеб. пособие / О.Г. Тихомирова. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 273 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/17635. - ISBN 978-5-16-011601-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1021494 (дата обращения: 19.10.2020). – Режим доступа: по подписке. 2. Лич, Л. Вовремя и в рамках бюджета: Управление проектами по методу критической цепи / Лич Л., - 3-е изд. - Москва :Альпина Пабл., 2016. - 354 с.: ISBN 978-5-9614-5004-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/912559 (дата обращения: 19.10.2020). – Режим доступа: по подписке. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Попов, Ю. И. Управление проектами : учебное пособие / Ю.И. Попов, О.В. Яковенко. — Москва : ИНФРА-М, 2021.— 208 с. — (Учебники для программы МВА). - ISBN 978-5-16-002337-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1153780 (дата обращения: 19.10.2020). – Режим доступа: по подписке. 4. Ильина, О. Н. Методология управления проектами: становление, современное состояние и развитие: Монография / Ильина О. Н. — Москва : Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2019. — 208 с. — (Научная книга). - ISBN 978-5-9558-0400-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1018367 (дата обращения: 19.10.2020) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Романова, М. В. Управление проектами : учебное пособие / М.В. Романова. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2020. - 256 с. : ил. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-8199-0308-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1039340 (дата обращения: 19.10.2020). – Режим доступа: по подписке. 6. Алешин, А. В. Управление проектами: фундаментальный курс : учебник / А. В. Алешин, В. М. Аньшин, К. А. Багратиони ; под редакцией В. М. Аньшина, О. Н. Ильиной. — Москва : Высшая школа экономики, 2013. — 624 с. — ISBN 978-5-7598-0868-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/66093 (дата обращения: 20.10.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) Методические указания: 1. Чусавитина, Г. Н. Лабораторный практикум по курсу "Управление проектами в образовании" : практикум / Г. Н. Чусавитина ; Магнитогорский гос. технический ун-т им. Г. И. Носова. - Магнитогорск : МГТУ им. Г. И. Носова, 2019. - 1 CD-ROM. - Загл. с титул. экрана. - URL : https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3917.pdf&show=dcatalogues/1/1530489/3917.pdf&view=true (дата обращения: 14.05.2020). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM. 2. Чусавитина, Г. Н. Управление проектами в образовании с использованием ProjectLibre : практикум / Г. Н. Чусавитина, В. Н. Макашова ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2018. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3708.pdf&show=dcatalogues/1/1527605/3708.pdf&view=true (дата обращения: 14.05.2020). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM. 3. Чусавитина, Г. Н. Сборник контрольных заданий по дисциплине "Управление проектами" : задачник / Г. Н. Чусавитина, В. Н. Макашова ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2017. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3376.pdf&show=dcatalogues/1/1139231/3376.pdf&view=true (дата обращения: 14.05.2020). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование ПО | № договора |  | Срок действия лицензии |  |  |  |  |
|  |  | MS Windows 7 Professional(для классов) | Д-1227-18 от 08.10.2018 |  | 11.10.2021 |  |  |  |  |
|  |  | MS Windows 7 Professional (для классов) | Д-757-17 от 27.06.2017 |  | 27.07.2018 |  |  |  |  |
|  |  | MS Office 2007 Professional | № 135 от 17.09.2007 |  | бессрочно |  |  |  |  |
|  |  | 7Zip | свободно распространяемое ПО |  | бессрочно |  |  |  |  |
|  |  | Adobe Reader | свободно распространяемое ПО |  | бессрочно |  |  |  |  |
|  |  | Браузер Mozilla Firefox | свободно распространяемое ПО |  | бессрочно |  |  |  |  |
|  |  | Браузер Yandex | свободно распространяемое ПО |  | бессрочно |  |  |  |  |
|  |  | FAR Manager | свободно распространяемое ПО |  | бессрочно |  |  |  |  |
| Профессиональные базы данных и информационные справочные системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Название курса |  |  | Ссылка |  |  |  |  |  |
|  | Электронная база периодических изданий East View Information Services, ООО «ИВИС» |  |  | https://dlib.eastview.com/ |  |  |  |  |  |
|  | Национальная информационно-аналитическая система – Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) |  |  | URL: https://elibrary.ru/project_risc.asp |  |  |  |  |  |
|  | Поисковая система Академия Google (Google Scholar) |  |  | URL: https://scholar.google.ru/ |  |  |  |  |  |
|  | Информационная система - Единое окно доступа к информационным ресурсам |  |  | URL: http://window.edu.ru/ |  |  |  |  |  |
|  | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности» |  |  | URL: http://www1.fips.ru/ |  |  |  |  |  |
|  | Российская Государственная библиотека. Каталоги |  |  | https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/ |  |  |  |  |  |
|  | Электронные ресурсы библиотеки МГТУ им. Г.И. Носова |  |  | http://magtu.ru:8085/marcweb2/Default.asp |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный образовательный портал – Экономика. Социология. Менеджмент |  |  | http://ecsocman.hse.ru/ |  |  |  |  |  |
|  | Университетская информационная система РОССИЯ |  |  | https://uisrussia.msu.ru |  |  |  |  |  |
|  | Международная наукометрическая реферативная и полнотекстовая база данных научных изданий «Web of science» |  |  | http://webofscience.com |  |  |  |  |  |
|  | Международная реферативная и полнотекстовая справочная база данных научных изданий «Scopus» |  |  | http://scopus.com |  |  |  |  |  |
|  | Международная база полнотекстовых журналов Springer Journals |  |  | http://link.springer.com/ |  |  |  |  |  |
|  | Международная коллекция научных протоколов по различным отраслям знаний Springer Protocols |  |  | http://www.springerprotocols.com/ |  |  |  |  |  |
|  | Международная база научных материалов в области физических наук и инжиниринга SpringerMaterials |  |  | http://materials.springer.com/ |  |  |  |  |  |
|  | Международная база справочных изданий по всем отраслям знаний SpringerReference |  |  | http://www.springer.com/references |  |  |  |  |  |
|  | Международная реферативная база данных по чистой и прикладной математике zbMATH |  |  | http://zbmath.org/ |  |  |  |  |  |
|  | Международная реферативная и полнотекстовая справочная база данных научных изданий «Springer Nature» |  |  | https://www.nature.com/siteindex |  |  |  |  |  |
|  | Архив научных журналов «Национальный электронно-информационный концорциум» (НП НЭИКОН) |  |  | https://archive.neicon.ru/xmlui/ |  |  |  |  |  |
|  | Информационная система - Нормативные правовые акты, организационно-распорядительные документы, нормативные и методические документы и подготовленные проекты документов по технической защите информации ФСТЭК России |  |  | https://fstec.ru/normotvorcheskaya/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii |  |  |  |  |  |
|  | Информационная система - Банк данных угроз безопасности информации ФСТЭК России |  |  | https://bdu.fstec.ru/ |  |  |  |  |  |
| 9 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) |  |  |  |  |  |  |
| Материально-техническое обеспечение дисциплины включает: |  |  |  |  |  |  |
| Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Оснащение: мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. Оснащение: персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Оснащение: шкафы для хранения учебно-методической документации и учебно-наглядных пособий. |  |  |  |  |  |  |

Приложение 1

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Примерная структура и содержание раздела:

По дисциплине «Управление проектами» предусмотрена аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся.

Аудиторная самостоятельная работа студентов на практических занятиях предполагает работу в мини-группах над разработкой инвестиционно-строительного проекта.

Примерные темы для аудиторных практических работ:

- Реализация инвестиционно-строительного проекта по строительству торгово-развлекательного комплекса в гор. Магнитогорске;

- Реализация инвестиционно-строительного проекта по строительству промышленного объекта в гор. Магнитогорске;

- Реализация инвестиционно-строительного проекта по строительству спортивного объекта в гор. Магнитогорске;

- Реализация инвестиционно-строительного проекта по строительству оздоровительно-медицинского комплекса в гор. Магнитогорске;

- Реализация инвестиционно-строительного проекта по реконструкции жилой застройки в гор. Магнитогорске.

Пример кейса для аудиторных практических работ:

Компания «SPBau» является генеральным подрядчиком строительства крупного производственно-технического объекта. Объект является многоцелевым, оригинальным и сложным по своему техническому строению, при его проектировании ставились многие новые сложные задачи. В процессе будущей эксплуатации объекта также будут решаться сложные научные и производственно-технические задачи.

Есть заказчик проекта – государственная организация авиакосмического профиля. Объект курируется непосредственно высшими правительственными чиновниками. В его создании участвует несколько десятков самых разных государственных организаций и частных компаний различного профиля, продолжительности функционирования и опыта подобной работы.

Объект строится в лесу и связан с вырубкой больших массивов леса, преобразований природной территории, большим объемом земляных работ, созданием различного рода сооружений, дорог, прокладкой коммуникаций. Предполагается осуществить большой объем разнородных строительных работ, что связано с созданием разнопрофильных, но взаимосвязанных объектов. Рядом организаций осуществляются исследовательские и проектные работы.

В создании объекта занято несколько тысяч работников самых различных специальностей и квалификаций.

Вопросы к кейсу:

1. Является ли данный проект системой? Обоснуйте свой ответ.

2. Оцените сложность проекта как системы на основе анализа отдельных факторов.

3. Исследуйте данный проект на основе его различных представлений (макроскопическое, микроскопическое и др.).

4. Осуществите морфологическое, функциональное и информационное обеспечение.

5. Покажите важность прямых и обратных связей в управлении проектом.

6. Действует ли в отношении управления данным проектом закон необходимого разнообразия?

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде:

- изучения литературы по соответствующему разделу с проработкой материала

- поиска дополнительной информации по заданной теме (работа с библиографическим материалами, справочниками, каталогами, словарями, энциклопедиями);

- подготовки к практическим занятиям и дальнейшей проработки группового инвестиционно-строительного проекта.

Приложение 2

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

| Код индикатора | Индикатор достижения компетенции | Оценочные средства |
| --- | --- | --- |
| ОПК-4: готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия |  |  |
| Знать | - методику руководства коллективом в сфере своей профессиональной деятельности | Теоретические вопросы к экзамену: - Понятие «проект» и его определение - Системный подход к проектированию. - Ключевые международные стандарты управления проектами - Чем отличается базовый подход, заложенный в стандарт PMBOK, от подхода стандарта ICB? - Каковы основные виды деятельности в ходу управления проектами? - Сравнение функций традиционного и проектного менеджмента. - Участники и заинтересованные лица проекта. - Постановка целей проекта. |
| Уметь | - находить организационно-управленческие решения и готовность нести за них ответственность | - Фазы жизненного цикла проекта. - Типы организационных структур проектов. - Подсистемы управления проектами. - Разработка концепции проекта: идея, предварительная проработка, анализ. - Прединвестиционная стадия проекта. - Понятие и состав офиса проекта. |
| Владеть | - навыками управления человеческими ресурсами, коммуникациями, с учетом социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий | - Центр управления проектом. - Методология распределения обязанностей в группе проекта. - Инициация проектов. - Маркетинг проекта. |
| ПК-6: знанием организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской деятельности, планирования работы персонала и фондов оплаты труда |  |  |
| Знать | - основы организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской деятельности; -основные принципы, функции и методы управления проектами; - порядок разработки проектов; - специфику реализации проектов. | - Разработка проектной документации. - Экспертиза проекта. - Основные принципы планирования ресурсов проекта. - Процессы управления ресурсами проекта. |
| Уметь | - использовать полученные знания для разработки и управления проектами; - разрабатывать основные документы проекта; - составлять коммуникационный план проекта. | - Контрольные точки проекта. - Графики Ганта, преимущества и недостатки. - Сетевой график реализации проекта. - Управление командой проекта. |
| Владеть | - навыками разработки планов реализации проекта с учетом возможных рисков реализации и возможностей их устранения, планирует необходимые ресурсы | - Методы оценки эффективности проекта. - План и управление коммуникаций проекта. - Управление стоимостью проекта. - Риски и неопределенность при реализации проекта. |
| ПК-7: владением методами осуществления инновационных идей, организации производства и эффективного руководства работой людей, подготовки документации для создания системы менеджмента качества производственного подразделения |  |  |
| Знать | - методы осуществления инновационных идей, организации производства и эффективного руководства работой людей | - Методы оценки качества проекта. - Завершение проектов - Особенности управления и разработки технических проектов. |
| Уметь | - осуществлять мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта | - Функционально-стоимостной анализ проектов. - Технико-экономическое обоснование проекта. - Корпоративные системы управления проектами. |
| Владеть | - навыками работы с технической документацией по конструкциям зданий и сооружений для создания системы менеджмента качества | - Разрешение Метод поиска границ проектов. - конфликтов в проектах. - Виды контрактов в проектах. - Управление изменениями в проектах |

б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии оценивания:

Промежуточная аттестация по дисциплине «Управление проектами» за 7 семестр включает теоретические вопросы, выявляющие степень сформированности знаний, умений и владений. Проводится в форме экзамена.

Экзамен по данной дисциплине проводится в устной форме по экзаменационным билетам, каждый из которых включает 2 теоретических вопроса.

Показатели и критерии оценивания экзамена:

– на оценку «отлично» (5 баллов) – обучающийся демонстрирует высокий уровень сформированности компетенций, всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала, свободно выполняет практические задания, свободно оперирует знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности.

– на оценку «хорошо» (4 балла) – обучающийся демонстрирует средний уровень сформированности компетенций: основные знания, умения освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.

– на оценку «удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся демонстрирует пороговый уровень сформированности компетенций: в ходе контрольных мероприятий допускаются ошибки, проявляется отсутствие отдельных знаний, умений, навыков, обучающийся испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.

– на оценку «неудовлетворительно» (2 балла) – обучающийся демонстрирует знания не более 20% теоретического материала, допускает существенные ошибки, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

– на оценку «неудовлетворительно» (1 балл) – обучающийся не может показать знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.